**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «25» февраля 2020 г.

№ 8-р

**Об утверждении плана-графика реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Нийского муниципального образования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов**

В целях выполнения пункта 2.2. раздела I Протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной среды», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6 Устава Нийского сельского поселения:

1. Утвердить План – график реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Нийского муниципального образования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов (Приложение №1).

2. Разместить настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте администрации Нийского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Нийского муниципального образования О.Е. Рубцов**

Приложение №1

распоряжению Администрации Нийского сельского поселения

№8-р от 25.02.2020 года

**План-график**

**реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований Иркутской области**   
**в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный за исполнение** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Подготовка** | | | |
| 1.1. | Принятие органом местного самоуправления решения о подготовке внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов (далее – Проект внесения изменений в МНГП). | 31.05.2020 | Рубцов О.Е. |  |
| 1.2. | Подготовка органом местного самоуправления Проекта внесения изменений в МНГП. | 30.06.2020 | Рубцов О.Е. |  |
| 1.3. | Размещение Проекта внесения изменений в МНГП  на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет» (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. | 31.07.2020**\*** | Рубцов О.Е. | **\* - не менее чем за два месяца до утверждения Проекта внесения изменений в МНГП** |
| 2. | **Утверждение** | | | |
| 2.1. | Направление Проекта внесения изменений в МНГП на утверждение в представительный орган местного самоуправления. | 01.10.2020 | Рубцов О.Е. |  |
| 2.2. | Утверждение Проекта внесения изменений в МНГП | 01.11.2020 | Рубцов О.Е. |  |
| 3. | **Размещение в ФГИСТП** | | | |
| 3.1. | Размещение утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования (новой редакции) в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИСТП). | 06.11.2020**\*\*** | Рубцов О.Е. | **\*\* - не позднее пяти дней со дня утверждения указанных нормативов** |